คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเกษตร              ด้านการศึกษา  ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านกีฬาและสาธารณสุข  ด้านการท่องเที่ยว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการ   ภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงต่อไป

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ตุลาคม  ๒๕62

สารบัญ

| เรื่อง |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| หลักการและเหตุผล |  | ๑ |
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ | ๒ |
|  | - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๒ |
|  | - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๓ |
|  | - แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๔ |
|  | - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๕ |
| ส่วนที่ ๒ | บัญชีโครงการ / กิจกรรม | ๖ |
|  | - บัญชีโครงการ / กิจกรรม | ๗ |
|  | - สรุปงบประมาณแผนการดำเนินงาน | 44 |

หลักการและเหตุผล

©©©©©©©©

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒๕๖1 – ๒๕65  และดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง   ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  ๒  ส่วน   คือ  ส่วนที่  ๑  บทนำ  และส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม            ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ประสานงาน  และ   การติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

©©©©©©©©

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓

๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

©©©©©©©©

ส่วนที่  1

๑.๑  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ซึ่งแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

# ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด                             ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น

๓

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๖   (หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖)  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ    ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔  แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔

## องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

## รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

## จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

## เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

## พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

## เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

## ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

## ประกาศใช้

๑.๕  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๕

-  ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

-  ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยแถลง

-  ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลห้วยแถลง

-  ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ  ไป

©©©©©©©©©©©

ส่วนที่  2

๖

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ประจำปี  ๒๕๖๓

©©©©©©©©©

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ ๑  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน   ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง | ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท | เขต อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๗ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยแถลง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ถมดิน กว้าง 5.00เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตรงบประมาณตั้ง 212,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ ม. ความยาว 93 ม. หนาเฉลี่ย ๐.15 ม. (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 219,0๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 143,0๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | หมู่ที4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ช่วงที่ 1 ขนาด 0.70X0.77 เมตร ยาว 104 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด 0.70X0.77 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 220,000 บาทบาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดโครงการ 0.70X0.77 ยาว 112.00 เมตร ( รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 150,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๘ |
| ๑๐ | โครงการขยายท่อประปาบ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดโครงการ ขนาดท่อประปา ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 45 ท่อนพร้อมอุปกรณ์ขนาดท่อประปา ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน220 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง อบต.ห้วยแถลงกำหนด)พรอ้มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 134,0๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 495.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง อบต.ห้วยแถลง กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งบประมาณตั้งไว้ 220,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและขยายกำลังไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 2๐,๐๐๐.-บาท | ม.๑ - ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ และค่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้าฯลฯ งบประมาณ 10๐,๐๐๐.-บาท | ม.๑ - ๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าห้วยแถลง เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟไฟแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 160,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๙ |
| ๕ | อุดหนุนการไฟฟ้าห้วยแถลง เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา | รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 77,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทางที่ ๔ การพัฒนาการบริการสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าวัสดุบริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ โอวัลติน และหรืออื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือบุคคล หรือส่วนราชการต่างๆที่มาติดต่อราชการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๐ |
| ๒ | ค่ารับวารสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ งบประมาณตั้งไว้ 4,๐๐๐.-บาท | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางที่ ๑   ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณตั้งไว้ 5๐,๐๐๐.-บาท | ม.๑-๑๓ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๑ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกร | ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ โดยจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่นๆ ที่เข้าลักษณะ | ม.๑-๑๓ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางที่ ๒ การพัฒนา ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน | ตั้งไว้ 34๐,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ | ม.๑-๑๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๒ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ (ระบบโรงเรียนเกษตรกร) | ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่นๆ ที่เข้าลักษณะ | ม.๑-๑๓ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในการเกษตร | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นใช้สอยและวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม ที่เข้าลักษณะ | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบุญทอดเทียนพรรษา | ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมบุญทอดเทียนพรรษาให้กับวัด ในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จำนวน ๙ แห่ง ๑๓ หมู่บ้าน | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๓ |
| ๓ | ค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | ตั้งไว้ 10๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ค่าพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่าย การศึกษาเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง(บ้านหนองเครือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๔ |
| ๒ | ค่าวัสดุการศึกษา | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก หุ่น อุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   แนวทางที่ ๓ การพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา | ม.๑-๑๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๕ |
| ๒ | กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การอบรมให้ความรู้ การเต้นแอโรบิก การออกกำลังกาย การแข่งขันการออกกำลังกายโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในการส่งเสริมสุขภาพ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย | ตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ปรุงประกอบอาหาร การแข่งขันประกอบอาหารเมนูชูสุขภาพ ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมอาหารปลอดภัย | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๖ |
| ๔ | โครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้านๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ๕ส. | ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ๕ส. โดยจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ | อบต. | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติแบบต้นแขน เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด อุปกรณ์วัดส่วนสูง ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมตรวจสุขภาพ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ | ตั้งไว้ 30,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มสตรี อสม. | ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคมะเร็งเต้านม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อนั้นๆ และให้กลุ่มสตรี อสม. มีความรู้และนำไปดูแลประชาชนทุกหลังคาเรือนเช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าเครื่องเสียง ค่าชุดสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านม ค่าถุงยางอนามัย ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๗ |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือนและสถานที่จำหน่ายอาหาร | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน เช่น การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของไอโอดีน ค่าเกลือไอโอดีน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมทบทวนความรู้และฟื้นฟูทักษะการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนฯ ค่าทรายเคลือบสารทีมีฟอส ค่าน้ำยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมทบทวนความรู้และฟื้นฟูทักษะการฉีดพ่นฝอยละอองเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนฯ ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๘ |
| ๑๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ตั้งไว้๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมวพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาคุมกำเนิด ค่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าเครื่องเสียง เพื่อออกให้บริการเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   แนวทางที่ ๔  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

๒๐

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์หัตถกรรมเพื่อสวัสดิการสังคม | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์หัตถกรรมเพื่อสวัสดิการสังคม เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ฯลฯ | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของบุคคล | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของบุคคล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ฯลฯ | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรมสัมมนา | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ตั้งไว้ ๙๗๕,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน ๑๑๘ คน ผู้มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามช่วงอายุ | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | รายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | ตั้งไว้ ๒๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๓๗ คน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและมีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนต้องเป็นผู้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ตามลำพังหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และผ่านการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมท้องถิ่น โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๓/ว๕๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๑ |
| ๗ | รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๒ คน ตามที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๑.๓/ว๕๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ตามหนังสือสั่งการที่ นม ๐๐๓๗.๓ / ว๖๒๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยหลักการประชาชนออม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๒

๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   แนวทางที่ ๕ การพัฒนาการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๐ พรรษา งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท | เขตอำเภอห้วยแถลง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๓ |
| ๒ | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย หรืออื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐บาท | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน(d.a.r.e.ประเทศไทย) | เพื่อจายเป็ฯค่าจัดทำโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน(d.a.r.e.ประเทศไทย)ตั้งไว้ 46,800 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่นๆที่เข้าลักษณะ ตั้งไว้ 100,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | อบต. | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นน็ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในการบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน การปลูกต้นไม้ การปลูกซ่อมเสริมป่าชุมชน การปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ | ม.๑-๑๓ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๔ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหน้าบ้านน่าอยู่ น่าดู น่าชม | ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ ๒  การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |

๒๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  แนวทางที่ ๓  การบริหารจัดการและการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการสำรวจและจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียงหรืออื่นๆที่เข้าลักษณะ งบประมาณตั้งไว้ 2๐๐,๐๐๐บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | สำนัก งาน อบต. | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๖ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและตามแนวพระราชเสาวนีย์ในการบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน การปลูกต้นไม้ การปลูกเสริมป่า ชุมชน การปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | สำนัก งาน อบต. | กองส่งเสริม การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ม.๑-๑๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้าน | ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและเครื่องใช้ ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น | ม.๑-๑๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๘ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาคมตำบล | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและเครื่องใช้ ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมแบบบูรณาการอำเภอห้วยแถลงประจำปี | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาทผจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อรองรับการประชุอำเภอและบูรณการการทำงานร่วมกับอำเภอห้วยแถลง ส่วนราชการต่าง ๆ ในการประชุมส่วนราชการ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘6 พรรษา | ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๕ พรรษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๒๐๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ | ม.๑-๑๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง เช่น ค่ากระดาษ ค่าหมึกปริ้นเตอร์ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๙ |
| ๖ | โครงการ อบต.สัญจรร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอห้วยแถลง ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ออกหน่วยบริการ | ม.๑-๑๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ วันปิยะมหาราช ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออำเภอห้วยแถลง ที่ นม ๑๗๑๗/๑๗๗๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด | ปก ครองอำเภอ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๐ |
| ๘ | อุดหนุนโครงการกิจการสภากาชาดไทย | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออำเภอห้วยแถลง ที่ นม ๑๗๑๗/๑๘๗๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด | ปก ครองอำเภอ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลท้าวสุรนารี | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (ศตส.ผอ.อ.ห้วยแถลง) รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออำเภอห้วยแถลง ที่ นม ๑๗๑๗/๑๘๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด | ปก ครองอำเภอ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยแถลง | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๑ |
| ๑๑ | ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง โดยการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร | ตั้งไว้ 20,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก | ตั้งไว้ 4๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโชฟาชุดรับแขกทำด้วยไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ โซฟาแบบหนึ่งที่นั่ง ขนาดกว้าง 70 xลึก 70 xสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว โซฟาแบบสามที่นั่ง ขนาดกว้าง 70 x ยาว 200 x สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โต๊ะกลางแบบสี่ขา ขนาดกว้าง 50 x ยาว 100 x สูง 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ความหนาของไม้ไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว หรือมีขนาดที่ดีกว่าที่กำหนด(ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๒ |
| ๓ | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน | ตั้งไว้ 784,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้เป็นรถยนต์นั่งแบบดับเบิ้ลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บสีประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสลิม มีอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน ราคารวมภาษีสรรพสามิต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๓ |
| ๔ | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  | ๔๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ สี แอล ซีดี (lcd tv) | ตั้งไว้ ๑7,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (lcd tv) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1920x1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว - ค่าความสว่าง(Brightness)ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m2 - ค่าคอนทราสต์(contrast)ไม่ต่ำกว่า 1000:1 - ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง(response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที(ms) - ช่องรับสัญญานอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และcomputer - ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๔ |
| 6 | การจัดประชุม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และรับชำระภาษี | ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และรับชำระภาษี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ | อบต. | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) ฯลฯ | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างงบประมาณ๔๐,๐๐๐.-บาท | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๐ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างงบประมาณ๔๐,๐๐๐.-บาท | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๕ |
| 1๑ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งบประมาณ๔๐,๐๐๐ บาท | อบต. | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๒ | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง งบประมาณ๒๐,๐๐๐.-บาท | อบต. | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทางที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน (PSO)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖1 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท | เขต อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓๖

๕  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล จปฐ. ของตำบลห้วยแถลงงบประมาณ๓๐,๐๐๐.- บาท | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณียุบสภา แทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๙๓๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ 40๐,๐๐๐.-บาท | อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๗ |

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางที่ ๑  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเด็กเล็กฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ศูนย์ | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการเด็กเล็กฟันดีให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข เช่น ค่าวิทยากรให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเคลือบฟันเด็ก ค่าจัดทำเอกสารให้ความรู้ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ | ศพด.ในเขต อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๘ |
| 2 | โครงการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อบรมคุณธรรมจริยธรรม) | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ | ศพด.ในเขต อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการทัศนศึกษาพาน้องชมสวนสัตว์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ศูนย์ | ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า ใช้สอยและวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมนำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ห้วยแถลง ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา | ศพด.ในเขต อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศพด.) | ตั้งไว้ ๑๗๔,๗๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง (บ้านหนองเครือ)และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข อัตราคนละ ๘ บาท/ วัน จำนวน ๒๘๐ วัน | ศพด.ในเขต อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน | ตั้งไว้ ๑,๑๙๘,๐๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑- ๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จำนวน ๔ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสวนหอม โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านห้วยปอ อัตราคนละ ๘ บาท/ วัน จำนวน ๒๖๐ วัน | โรงเรียนในเขตอบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๙ |
| 6 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | ตั้งไว้ ๑,๔๗๔,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ป. ๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ทั้ง ๔ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านสวนหอม โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านแสนสุข และโรงเรียนบ้านห้วยปอ อัตราคนละ ๑๓ บาท/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน | โรงเรียนในเขตอบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๕ |
| 7 | ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง | ตั้งไว้ ๒๘๓,๙๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง(บ้านหนองเครือ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข อัตราคนละ ๑๓ บาท/วัน จำนวน ๒๘๐ วัน | ศพด.ในเขต อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔๐

๖  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปี ๒๕๖๓ | ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายใช้จ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมโดยถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรงและรู้จักออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด เช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นฟุตบอล เป็นต้น | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๑ |

๖  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕62 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแม่ลูกผูกพัน | ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ เช่น ค่าถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ในการให้ความรู้แก่มารดาก่อนคลอดและตรวจติดตามผลหลังคลอด ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ | ม.๑-๑๓ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๒ |

๖  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาลดี

แนวทางที่ ๔  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖2 |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐บาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลขึ้นปีใหม่ ฯลฯ รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เขต อบต. | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๓ |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและขยายกำลังไฟฟ้า ๑.๓ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างขยายเขตประปา ๑.๔ แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะ | 20 ๗ 1 ๒ | 17.09 5.98 0.85 1.70 | 1,954,800 662,000 140,400 24,000 | 16.90 5.72 1.21 ๐.๒0 | กองช่าง ๔๔ กองช่าง กองช่าง สำนักปลัด |
| รวม | 30 | 25.62 | 2,781,200 | 24.03 |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ๒.๒แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ | ๒ ๓ | 1.70 2.56 | 7๐,๐๐๐ 37๐,๐๐๐ | 0.60 3.19 | กองส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร |
| รวม | ๕ | 4.26 | 44๐,๐๐๐ | 3.79 |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย ๓.๒แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ๓.๓แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ๓.๔แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน ๓.๕แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | ๓ ๒ ๑๓ ๘ 4 | 2.56 1.44 11.11 6.83 3.41 | 23๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 59๐,๐๐๐ ๑,๒๙๑,๖๐๐ 271,800 | 1.98 0.51 5.10 11.16 2.34 | ๔๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด , กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| รวม | ๒๘ | 25.35 | 2,443,400 | 21.09 |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๑ แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ๔.๒การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย ๔.๓การบริหารจัดการและการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย | ๒ - ๓ | 1.70 - 2.56 | ๓๕,๐๐๐ - 240,000 | 0.30 - 2.07 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง |
| รวม | ๕ | ๔.23 | 275,000 | 2.37 |  |
| ๕. . ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕.๑แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ๕.๒แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา ๕.๓แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน (PSO) ๕.๔แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม | ๑๑ ๒๒ ๑ ๒ | 9.40 18.80 0.85 1.70 | ๒๒๕,๐๐๐ 1,151,000 ๑๐,๐๐๐ 43๐,๐๐๐ | 1.94 9.95 ๐.๐8 3.71 | ๔๖ สำนักปลัด ทั้ง ๖ ส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๓๖ | ๓0.75 | ๑,๘16,๐๐๐ | 15.68 |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑แนวทางการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา ๖.๒แนวทางการพัฒนาส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๖.๓แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก ๖.๔ แนวทางการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ | ๘ ๑ ๑ 1 | 6.83 ๐.85 ๐.85 0.85 | ๓,๖๔๐,๙๒๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | 31.47 ๐.86 ๐.๑7 0.43 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๗ สำนักปลัด , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุข สำนักปลัด |
| รวม | ๑1 | ๑๐.๘๑ | ๓,8๑๐,๙๒๐ | 32.93 |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๑7 | ๑๐๐.๐๐ | 11,566,520 | ๑๐๐.๐๐ |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

เรื่อง   ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

------------------------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๖(๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่     10    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖2

(นายประกอบ  ศิริปรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    สำนักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่							วันที่   ๑0    ตุลาคม   ๒๕๖2

เรื่อง   เสนอร่างแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ซึ่งได้จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ          ภาวินี  สังเสวี

(นางสาวภาวินี  สังเสวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ        ทินกร  บุญมา

(นายทินกร  บุญมา)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ห้วยแถลง

เพื่อทราบ			ลงชื่อ        ณฐพล  อินทรมณี

(นายณฐพล  อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ห้วยแถลง

ทราบ				ลงชื่อ        ประกอบ  ศิริปรุ

(นายประกอบ  ศิริปรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยแถลง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    สำนักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่							วันที่  ๑0  ตุลาคม   ๒๕๖2

เรื่อง   เสนอร่างแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาร่างแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ที่ได้รับจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ		ภาวินี  สังเสวี

(นางสาวภาวินี  สังเสวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เพื่อทราบ			ลงชื่อ       ประกอบ  ศิริปรุ

(นายประกอบ  ศิริปรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยแถลง

ทราบ				ลงชื่อ       ประกอบ  ศิริปรุ

(นายประกอบ  ศิริปรุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

แผนการดำเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา